## Hoja1
Cronograma
Semanas
Actividad | Descripción | 26/01-02/02 | 02/02-09/02 | 09/02-16/02 | 16/02-23/02
1 | Ensamblado de estructura y conexionado de hardware
2 | Implementación de sensores (encoders)
3 | Programación de rutinas de movimiento básicas y verificaciones de movimiento
4 | Comunicación inalámbrica
5 | Armado de sensores de línea
6 | Estudio teórico de la problemática
7 | Programación del control
8 | Correcciones
9 | Informe